# LibRA

# Effort Estimations

Hazırlayanlar:

Muhammet Furkan Kaya, Muhammed Mustafa Tekin, Melih Türker, Hamza Boyraz

# Effort Estimations (Efor Tahmini)

Proje süresince harcanacak efor, PROJECT PLAN DOCUMENT içerisinde belirlenen 6 ana aşama (Key Phases) baz alınarak hesaplanmıştır.

# Estimation Methodology (Tahmin Yöntemi)

Bu projede efor kestirimi yapılırken Uzman Görüşü (Expert Judgment) ve Analoji (Analogy) yöntemleri kullanılmıştır.

- Expert Judgment: Proje ekibi, her bir fazın gereksinimlerini analiz etmiş ve kendi teknik yetkinliklerine dayanarak bu görevlerin ne kadar süreceğini ortak kararla belirlemiştir.

- Analogy: Daha önce alınan benzer ders projelerindeki deneyimler ve harcanan süreler referans alınarak, LibRA projesinin ölçeğine göre uyarlama yapılmıştır.

# Phase-Based Effort Breakdown (Faz Bazlı Efor Dağılımı)

Proje ekibi 4 kişiden oluşmaktadır . Akademik takvim ve sınav haftaları (Risk Management bölümünde belirtildiği üzere ) dikkate alınarak, her üyenin haftalık ortalama 2-3 saat projeye ayırabileceği varsayılmıştır.

| Faz (Phase) | Tarih Aralığı | Süre (Hafta) | Tahmini Efor (Kişi-Saat) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planlama ve Gereksinimler | 20 Ocak - 3 Şubat | 2 Hafta | 20 Saat | Proje kapsamının belirlenmesi, görev dağılımı ve ilk dokümantasyon (Requirements & Plan) hazırlanması. (4 Kişi x ~2.5 Saat/Hafta) |
| 2. Tasarım (Design) | 4 Şubat - 10 Şubat | 1 Hafta | 12 Saat | Veritabanı ER diyagramları, UML şemaları ve UI/UX mock-up çizimleri. (4 Kişi x 3 Saat) |
| 3. Temel Geliştirme (Core Dev) | 11 Şubat - 5 Mart | 3 Hafta | 40 Saat | Backend API kurulumu, veritabanı bağlantısı ve temel Frontend entegrasyonu. En yoğun fazdır. |
| 4. İleri Seviye Özellikler | 6 Mart - 20 Mart | 2 Hafta | 8 Saat | Ödünç alma, ceza hesaplama algoritmaları ve karmaşık iş mantıklarının kodlanması. |
| 5. Test ve Hata Giderme | 21 Mart - 27 Mart | 1 Hafta | 10 Saat | Birim testleri (Unit Tests), entegrasyon testleri ve bug fixing. |
| 6. Proje Kapanışı | 28 Mart - 1 Nisan | <1 Hafta | 10 Saat | Son kullanıcı dokümantasyonu, sunum hazırlığı ve GitHub repo düzenlemesi. |
| TOPLAM TAHMİNİ EFOR | 20 Ocak - 1 Nisan | ~10 Hafta | 100 Saat | (Yaklaşık Toplam Proje Eforu) |

Not: Bu dağılım, Budget Plan kısmında belirtilen %40 Development, %20 Design, %20 Test ve %20 Planning oranlarıyla uyumludur.

# TASK MATRIX

| Doküman Bölümü Görevi | Hamza Boyraz | Melih Türker | Muhammed Mustafa Tekin | Muhammet Furkan Kaya | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahmin yönteminin belirlenmesi (Defining Estimation Method) | D | D | D | S | Efor tahmini yapılırken kullanılacak yöntemin belirlenmesi. |
| Faz bazlı efor dağılımının hesaplanması | D | S | D | D | Geliştirme sürecinin herbir aşamasının gerektirdiği eforun hesaplanması. |
| Doküman formatlama | S | - | T | - | Belge düzeninin, yazı tiplerinin, başlık stillerinin ve görsel standartların ayarlanması. |
| Son tarama | - | - | T | - | Yazım yanlışlarının kontrol edilmesi, dil bilgisi düzeltmeleri ve dökümanın son onayı. |

S:Sorumlu   D:Danışılan   T:Test eden